## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Build base project | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 100% | Minh | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 100% | Uyen
Create layout | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 100% | Minh | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 100% | Uyen
Install TailwinCSS | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 100% | Minh | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 100% | Uyen
Add flowbite CDN | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 100% | Minh | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 100% | Uyen
Add axios CDN | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 100% | Minh | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 100% | Uyen
Add fontawesome CDN | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 100% | Minh | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 100% | Uyen
Create MockAPI products | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 100% | Minh | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 100% | Uyen
Build UI | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 100% | Minh | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 100% | Uyen
Header | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 100% | Minh | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 100% | Uyen
Hero | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 100% | Minh | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 100% | Uyen
Footer | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 100% | Minh | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 100% | Uyen
Handle JS logic | 2025-02-26 | 2025-03-01 | 100% | Minh | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 100% | Uyen
Create prodcut class | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 100% | Minh | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 100% | Uyen
Call product API with Axios | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 100% | Minh | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 100% | Uyen
Render products into product cards | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 100% | Minh | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 100% | Uyen
Build a feature to filter products by product type | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 100% | Minh | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 100% | Uyen
Create cart class | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 100% | Minh | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 100% | Uyen
Build features to add a product to the cart | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 100% | Minh | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 100% | Uyen
Build features to delete a product to the cart | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 100% | Minh | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | Uyen
Build features increase, decrease quantity | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 100% | Minh | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | Uyen
Build features delete all producs to the cart | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 100% | Minh | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | Uyen