## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Build UI | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 100% | Uyen | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | Uyen
Header | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 100% | Uyen | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | Minh
Product Management | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 100% | Uyen | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | Minh
Handle JS logic | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 100% | Uyen | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | Minh
Call product API with Axios | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 100% | Uyen | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | Minh
Build features to add a new product | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 100% | Uyen | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | Minh
Build features to edit a product | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 100% | Uyen | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | Minh
Build features to delete a product | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 100% | Uyen | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | Minh
Build features to sort products from low to high price and high to low price | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 100% | Uyen | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | Minh
Build features to search products | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 100% | Uyen | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | Minh